	ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 RIQUALIFICAZIONE VIA TITO SPERI, PIAZZA DON A.BELTRAMI E PIAZZA F.M.BELTRAMI

CUP:   G14E16002350004




	Sintesi dell’intervento: Riqualificazione complessiva dell’area cittadina comprendente la Via Tito Speri dalla Porta Romana, la Piazza Don Andrea Beltrami antistante la Chiesa Parrocchiale S.Ambrogio e la Piazza Filippo Maria Beltrami. L’obiettivo è quello di garantire la migliore fruibilità veicolare della nevralgica zona cittadine, ma anche migliorare la fruibilità pedonale, valorizzando nel complesso la zona. 

Intervento suddiviso in due lotti da € 400.000,00 ciascuno, che prevedono rispettivamente:

Lotto 1 - Realizzazione delle opere in Piazza Filippo Maria Beltrami, rotatoria compresa di tutte le lavorazioni finite per tratti pavimentazioni lapidee ed asfalti, i marciapiedi, la rete di raccolta delle acque superficiali con pozzetti e caditoie, la nuova rete di illuminazione pubblica con pozzetti di tiro, basamenti dei nuovi punti luce; 

Lotto 2 - Realizzazione dei lavori in Piazza Don Andrea Beltrami e Via Tito Speri. Lavorazioni finite per tratti di pavimentazioni lapidee ed asfalti, i marciapiedi, la rete di raccolta delle acque superficiali con pozzetti e caditoie, la nuova rete di illuminazione pubblica con pozzetti di tiro, basamenti dei nuovi punti luce e la posa di tutti i nuovi punti luce (comprensivi di quelli del 1^ Lotto).



	Programmazione
	Programma Triennale OOPP 2016/2018 

Elenco Annuale 

2016 1^ Lotto e 2017 2^ Lotto

	Importo complessivo intervento 
	€ 800.000,00

suddiviso in due lotti da € 400.000,00

	Finanziamento 
	Mutuo Cassa DDPP a condizioni ordinarie



	Sottoservizi 
	A cura della Società  Acque Novara VCO la progettazione e l’onere finanziario per la realizzazione dei sottoservizi 

con rifacimento della rete di raccolta delle acque bianche e nere e della rete di distribuzione idrica lungo tutto lo sviluppo della Via Tito Speri e della Piazza F.M.Feltrami. Il progetto sarà pertanto integrato e appaltato in unica soluzione con detti interventi.

Per il Primo lotto le opere ammontano a € 141.413,73 



	R.U.P.
	Ing. Roberto Polo Dirigente Servizio Tecnico territoriale del Comune di Omegna

	Progettista

Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza

  
	RTP Arch. Asterio Fontana di Goffa Capogruppo mandatario – 

Mandanti: Arch. Emilia Quaretta di Omegna, Arch. Ruben Rolle di Ghiffa e Arch. Lidia Rotondi di Domodossola

	Progetto definitivo 

Complessivo 

€ 800.000,00

  
	Novembre 2016

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16.11.2016



	Progetto esecutivo   

1^ Lotto € 400.000,00


	Aprile 2017  

approvato  con Determinazione DSTT n. 212 del 19.04.2017  

	Esecutore Lavori


	R.T.I. – Capogruppo Mandatario Gugliotta Srl di Vigliamo Biellese (BI) 

Mandante ave di Corconio Srl di Orta San Giulio (NO) 



	Importo aggiudicazione  lavori

1^ Lotto comprensivo dei lavori sottoservizi 
	€   377.125,98 + €  19.556,37 oneri per la sicurezza = €  393.682,35 + IVA 10% 

	Variante in corso d’opera 

  
	Approvata con DDSTT n. 176 del 20.07.2018 

Muovo importo complessivo1^ Lotto  € 588.000,00 finanziato per € 433.000,00 dal Comune di Omegna 

e € 155.000,00 Acqua Novara VCO 

Nuovo importo contrattuale € 446.187,51 + IVA 10% 

	Importo complessivo lavori eseguiti  
	€ 446.187,50 + IVA 10% 

	Tempistica 
	 Consegna lavori  13.11.2017 

Durata del cantiere giorni  252

Termine utile per dare ultimati i lavori 22.07.2018

 Lavori ultimati il 05.10.2018 

  

	Spesa sostenuta complessivamente per realizzazione dell’intervento   
	€ 583.423,00


